玄符侦探：我替爷爷守事务所  第一章《清代幽影》

D-09  WBS 任务拆解表

| 文 档 护 照 |  |
| --- | --- |
| 文档编号 | D-09 |
| 文档名称 | WBS任务拆解表 |
| 当前版本 | v1.2 — 修正：M2-U新增◁退出按钮和?热点标记任务；M4-13提示系统任务更新为正确交互模型；M2-P06谜题UI说明更新 |
| 负责Agent | P1 总策划 |
| 输入来源 | D-07 v1.0 / D-08 v1.2 / D-09.5 v1.0 |
| 输出给 | M1 / M2 / M3 / M4 |
| 内部审批 | P1自查 ✓ → 提交人工审批 |
| 当前状态 | [ IN REVIEW ] — 通过后各制作Agent按本表并行启动 |

# 一、WBS说明

v1.2主要变化：M2-U新增两个通用UI任务（◁退出按钮、?热点标记样式）；M4-13提示系统任务描述更新为正确的三层交互模型；M2-P06更新为提示菜单栏图标组设计。

| 优先级 | 含义 |
| --- | --- |
| P0 | 必须完成——阻塞后续任务或章节上线的关键路径任务 |
| P1 | 重要但不阻塞——影响体验质量，Demo阶段完成 |
| P2 | 增强项——可在正式版迭代，Demo阶段可暂缓 |

# 二、M1 视觉提示词 Agent 任务列表

| 任务ID | 模块 | 任务描述 | Agent | 输入 | 输出 | 依赖 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1-01 | 风格基准 | 生成3-5张全系列视觉基准图，确立色彩/光影/质感标准，提交R-08审批 | M1 | D-05氛围/D-06角色 | 风格基准图×5+提示词 | D-07通过 | P0 |
| M1-02 | 场景图×10 | 生成10张场景背景图基础版本（1920×1080px），逐张提交R-09审批 | M1 | M1-01 LOCKED+D-04 | bg_ch01_*.png×10 | M1-01 | P0 |
| M1-03 | 场景变体×4 | 生成4张状态变体图（门开/展柜开/铜镜照字/地下室全黑） | M1 | M1-02对应图LOCKED | bg_ch01_*_variant×4 | M1-02各图 | P0 |
| M1-04 | 摆放方案×9 | 在已审批场景图上标注14件道具摆放位置，提交R-08.5审批 | M1 | M1-02全部LOCKED+D-07 | layout_ch01_*.png×9 | M1-02全部 | P0 |
| M1-05 | 道具图标×14 | 生成14件道具图标（128px+512px），逐件提交R-11审批 | M1 | M1-04 LOCKED+D-07 | item_ch01_*.png×28 | M1-04 | P0 |
| M1-06 | 道具变体 | 生成激活符纸发光状态变体图标 | M1 | M1-05 talisman LOCKED | item_ch01_talisman_active.png | M1-05 | P0 |
| M1-07 | NPC基础×3 | 生成3个NPC基础精灵图（idle），逐张提交R-10审批 | M1 | M1-01 LOCKED+D-06 | npc_ch01_*_idle.png×3 | M1-01 | P0 |
| M1-08 | NPC变体×7 | 生成7张NPC状态变体图（talk/react/gone） | M1 | M1-07各图LOCKED | npc_ch01_*_*.png×7 | M1-07各图 | P0 |
| M1-09 | 铜牌符文 | 设计铜牌四方位符文（东南西北），符合D-07方案C | M1 | D-07第四章符文要求 | item_ch01_bronze_plaque.png | M1-04 | P0 |

# 三、M2 UI设计 Agent 任务列表

## 3.1 通用UI任务（M2-U系列）—— R-12a审批，全系列复用

以下所有通用UI任务一同提交R-12a审批。通过后锁定为全系列标准，后续章节不重复设计。

| 任务ID | 模块 | 任务描述 | Agent | 输入 | 输出 | 依赖 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2-U01 | UI规范文档 | 输出D-11 UI视觉规范：色值/字体/组件样式/全套通用UI风格定义 | M2 | M1-02场景图审批+D-07 | D-11文档 | M1-02 | P0 |
| M2-U02 | 道具栏 | 设计底部常驻道具栏背景图、空槽/选中槽图标 | M2 | D-11 APPROVED | ui_inventory_*.png×3 | M2-U01 | P0 |
| M2-U03 | 对话框 | 设计NPC对话框背景（卷轴样式） | M2 | D-11 APPROVED | ui_dialog_bg.png | M2-U01 | P0 |
| M2-U04 | 死亡/通关遮罩 | 设计死亡遮罩（含「凶」字）和通关遮罩界面 | M2 | D-11+D-05文案 | ui_death/clear_overlay.png | M2-U01 | P0 |
| M2-U05 | 提示入口按钮 | 设计右上角常驻「?」提示按钮样式 | M2 | D-11+D-08 F-21 | ui_hint_btn.png | M2-U01 | P0 |
| M2-U06 | 场景热点标记 | 设计进入提示模式后显示在可交互元素旁的「?」热点标记样式 | M2 | D-11+D-08 F-22 | ui_hint_hotspot.png | M2-U01 | P0 |
| M2-U07 | 提示菜单栏图标组 | 设计提示菜单栏的四个图标：灯泡（已解锁）/影片（需广告）/锁头（未解锁）/红叉（关闭） | M2 | D-11+D-08 F-23 | ui_hint_icon_*.png×4 | M2-U01 | P0 |
| M2-U08 | 退出提示模式按钮 | 设计提示模式下左侧常驻「◁」退出按钮样式 | M2 | D-11+D-08 F-26 | ui_hint_back_btn.png | M2-U01 | P0 |
| M2-U09 | 图标 | 设计设置齿轮图标和《玄符秘录》入口图标 | M2 | D-11 APPROVED | icon_settings/book.png | M2-U01 | P1 |

## 3.2 谜题UI任务（M2-P系列）—— R-12b逐套审批

每套谜题UI单独提交审批。提交内容必须包含三件套：①起始状态图 ②最终状态图（完成效果）③文字说明（玩法描述+交互逻辑）。审批通过后归档至D-10。

| 任务ID | 谜题 | 任务描述 | Agent | 输入 | 输出（三件套） | 依赖 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2-P01 | P-02/04/11/15（密码锁） | 设计通用密码锁界面（4个密码谜题复用，背景因场景不同而异） | M2 | D-11+D-07 P-02说明 | 起始图+完成图+说明 | M2-U01 | P0 |
| M2-P02 | P-05（描画符纸） | 设计描画操作界面：空白符纸起始、描画中、发光完成三个状态 | M2 | D-11+D-07 P-05说明 | 起始图+完成图+说明 | M2-U01 | P0 |
| M2-P03 | P-07（方向选择） | 设计铜镜方向选择界面：罗盘起始状态、选中东方完成状态 | M2 | D-11+D-07 P-07说明 | 起始图+完成图+说明 | M2-U01 | P0 |
| M2-P04 | P-09（供奉顺序） | 设计线香供奉三炉界面：三空炉起始状态、三香插入完成状态 | M2 | D-11+D-07 P-09说明 | 起始图+完成图+说明 | M2-U01 | P0 |
| M2-P05 | P-06（铜镜照字） | 设计铜镜照字效果：铜镜放置前起始、仪式文字显现完成状态 | M2 | D-11+D-07 P-06说明 | 起始图+完成图+说明 | M2-U01 | P0 |
| M2-P06 | 提示内容界面 | 设计点击热点后弹出的提示内容展示界面（含图文占位和视频占位两种版式） | M2 | D-11+D-08 F-25说明 | 起始图（占位状态）+说明 | M2-U07 | P0 |

# 四、M3 音效设计 Agent 任务列表

| 任务ID | 模块 | 任务描述 | Agent | 输入 | 输出 | 依赖 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M3-01 | BGM×3 | 生成3条场景BGM（大厅/地下室/通用），无缝循环 | M3 | D-05氛围/D-12 | bgm_ch01_*.mp3×3 | D-07通过 | P0 |
| M3-02 | SFX×10 | 生成10条交互音效（拾取/使用/谜题/死亡/开门等） | M3 | D-07触发节点/D-12 | sfx_ch01_*.wav×10 | D-07通过 | P0 |
| M3-03 | NPC音效×2 | 生成保安苏醒音效和女鬼消散音效 | M3 | D-06 NPC/D-12 | sfx_ch01_npc_*.wav×2 | D-07通过 | P0 |
| M3-04 | Stinger×3 | 生成3条剧情Stinger（主线发现/通关/翻书） | M3 | D-05剧情/D-12 | sting_ch01_*.mp3×3 | D-07通过 | P0 |
| M3-05 | 音频文档 | 输出D-12音频设计文档，含全部提示词和使用说明 | M3 | M3-01~04完成 | D-12文档 | M3-01~04 | P0 |

# 五、M4 前端开发 Agent 任务列表

| 任务ID | 模块 | 任务描述 | Agent | 输入 | 输出 | 依赖 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M4-01 | TDD | 输出D-13技术设计文档：架构/数据结构/谜题状态机/提示系统数据结构（热点-提示项配置表） | M4 | D-08 v1.2/D-07 | D-13文档 | D-08通过 | P0 |
| M4-02 | 项目搭建 | 初始化Cocos Creator工程，接入TikTok Minis SDK，配置打包流程 | M4 | D-13/D-01 | 工程+SDK | M4-01 | P0 |
| M4-03 | 场景框架 | 实现10个场景加载/切换/状态管理，支持14张图切换 | M4 | D-13+D-04 | scene_*.ts×10 | M4-02 | P0 |
| M4-04 | 道具系统 | 实现道具栏UI/拾取逻辑/道具组合/热点绑定 | M4 | D-13+D-07道具链 | 道具系统 | M4-03 | P0 |
| M4-05 | 谜题状态机 | 实现16个谜题状态管理/触发检测/产出逻辑 | M4 | D-07完整谜题表 | 谜题状态机 | M4-04 | P0 |
| M4-06 | 密码锁UI | 实现通用密码锁交互（复用P-02/P-04/P-11/P-15） | M4 | M2-P01审批图+D-07 | 密码锁组件 | M4-05 | P0 |
| M4-07 | 特殊谜题 | 实现P-05描画/P-07方向选择/P-09供奉顺序三个专项谜题 | M4 | M2-P02~04审批图+D-07 | 各谜题模块 | M4-05 | P0 |
| M4-08 | NPC系统 | 实现3个NPC状态管理/对话触发/精灵图切换 | M4 | M1-07/08+D-06对话 | NPC系统 | M4-04 | P0 |
| M4-09 | 死亡陷阱 | 实现4个死亡陷阱触发/死亡动画/状态回滚 | M4 | M3-02+D-07陷阱 | 死亡陷阱模块 | M4-05 | P0 |
| M4-10 | 过场动画 | 实现开场独白/P-14秘录动画/章节结尾消息 | M4 | D-05+M3-04 | 过场动画 | M4-05 | P0 |
| M4-11 | 音效集成 | 将M3全部音频集成至对应触发节点 | M4 | M3-05+全部音频 | 音效集成 | M3-05 | P0 |
| M4-12 | 存档系统 | 实现TikTok账号绑定云端存档（含提示解锁状态记录） | M4 | D-13+TikTok SDK | 存档模块 | M4-02 | P0 |
| M4-13 | 提示系统 | 实现三层提示交互模型：①右上角?按钮进入提示模式 ②场景内未完成热点标记动态显示（完成后自动隐藏）③点击热点弹出提示菜单栏（灯泡/影片/锁头/红叉）④广告触发与解锁逻辑 ⑤◁退出按钮 ⑥提示内容占位资源槽位。热点数量和提示内容测试阶段配置 | M4 | M2-U05~08+M2-P06审批图+D-08 F-21~27 | 提示系统完整模块 | M4-05 | P0 |
| M4-14 | 广告集成 | 接入激励视频广告SDK（死亡广告F-18+提示广告F-24），月卡免广告逻辑 | M4 | TikTok广告SDK | 广告模块 | M4-09 | P1 |
| M4-15 | 资源集成 | 将M1/M2全部LOCKED素材集成至对应场景和模块 | M4 | D-09.5全部LOCKED | 完整资源集成 | M1/M2全部LOCKED | P0 |
| M4-16 | 数据表 | 输出D-14数据表规范，填充道具/谜题/NPC/提示热点配置JSON | M4 | D-07+D-13 | D-14+配置文件 | M4-01 | P0 |
| M4-17 | D-15功能清单 | 输出D-15功能需求清单（D-08 v1.2功能点的开发级细化） | M4 | D-08 v1.2 | D-15文档 | M4-01 | P0 |
| M4-18 | 打包提测 | 完成TikTok Minis格式打包，生成可测试Demo版本 | M4 | 全部P0任务完成 | 可运行Demo包 | 全P0任务 | P0 |

# 六、关键路径（v1.2更新）

主要关键路径：D-07通过 → M1-01风格基准(R-08) → M1-02场景图(R-09) → M1-04摆放方案(R-08.5) → M1-05道具图标(R-11) → M4-15资源集成 → M4-18打包 → R-14 Demo审批

UI关键链：D-07通过 → M2-U系列通用UI(R-12a) → M2-P系列谜题UI逐套(R-12b) → M4-06/07谜题UI实现

提示系统链：D-08通过 → M2-U05~08通用UI(R-12a) → M2-P06提示内容界面(R-12b) → M4-13提示系统实现

关键瓶颈：M1-02场景图（10张逐张审批）是最长等待节点。建议M1优先生成入口大厅、展厅B、地下储藏室三张核心场景，供M4提前搭建框架。M2-P01密码锁UI优先完成，因被4个谜题复用。

# 内部审批记录

## P1 总策划——自查（v1.2）

对照文档：D-07 v1.0 / D-08 v1.2 / D-09.5 v1.0

| 检查项 | 要求 | D-09 v1.2实际内容 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| M2-U新增热点标记和退出按钮任务 | D-08 v1.2通用UI元素列表 | M2-U06热点标记+M2-U07提示菜单栏图标组+M2-U08退出按钮，共9个通用UI任务 | ✓ 通过 |
| M4-13提示系统描述已更新 | D-08 v1.2 F-21至F-27三层交互模型 | M4-13任务描述完整列出五个实现要点，与D-08 F-21~27一一对应 | ✓ 通过 |
| M2-P06已更新为提示内容界面 | v1.2修正：不再是「提示层级菜单」 | M2-P06改为「提示内容展示界面（图文/视频占位两种版式）」 | ✓ 通过 |
| M4任务与D-08功能项完整对应 | D-08共27条功能需求F-01至F-27（含F-26/F-27新增） | M4-01至M4-18覆盖全部P0/P1功能，F-26退出按钮并入M4-13 | ✓ 通过 |

| 审批人 | 审批意见 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| P1 总策划 | v1.2完整修正了提示系统相关任务，通用UI任务从6个扩充为9个（新增热点标记/图标组/退出按钮），M4-13提示系统实现要点清晰。建议提交人工审批。 | ✓ 通过 |

D-09 WBS v1.2   |   内部审批 P1 ✓   |   状态：[ IN REVIEW ]